## Sheet1
| Lundi matin | Lundi après-mid | Mardi matin | Mardi après-midi | Mercredi matin | Mercredi après-midi
Bastien | Conception du jeu - Brainstorming - Préparation de l'organisation - Elaboration de gameplay | Graphismes - Réalisation d'assets 2D | Réalisation d'assets 2D - Ecriture du GDD - Résolution de problèmes techniques sur Unity (ddl failed to load) | Mise en place du character dans le proto - Ajout de la physique - Création des particules - Mise en place de la lumière 2D | Développement des effets météorologiques (pluie et éclairs) - Résolution de problème technique sur Unity (pile pleine) | Recherche d'assets audio - Gestion de la caméra (following character) et recentrage de la caméra - Résolution de problèmes techniques sur le pc
Florian | Conception du jeu - Brainstorming - Installation OpenCV | Découverte OpenCV - Etude de la documentation | Test reconnaissance faciale - Test reconnaissance des main | Test reconnaissance retinient | Fin reconnaissance rétinient sans lunette | Debut test reconnaissance retinient avec lunette
Angela | Installation d'unity et d'openCV | Etude de la documentation et premier test de la reconnaissance faciale | Poursuite des tests de la reconnaissance faciale et retinient | Fin des test de reconnaissance faciale et retinient | Mise en place de l'utilisation de la reconnaissance faciale | Finalisation de la gestion de la reconnaissane faciale
| Jeudi matin | Jeudi après-midi | Vendredi matin | Vendredi après-midi
Bastien | Dev du script ExploserCoffre - Dev du script RamasserItem - Création des Prefabs (Coffre, Items, Ennemis, Plateformes …) - Dev du script IlluminerPlateforme | Level Building - Mise en place du décor - Mise en place des conditions de victoire/défaite - Implémentation des assets audio - Implémentation du Score | Relecture du GDD - Création du CR Planning - Rangement des assets - Architecture de la Hiérarchie | Commentaire de code
Florian | Fin reconnaissance retinient avec Lunette - Debut d'améloriation de distance de reconnaissance retinent | Fin d'amélioration de distances retinient avec et sans Lunette | Mise au propre du projet Unity | Git du projet
Angela | Création d'un menu et d'un tutoriel sur l'utilisation de la reconnaissance faciale | Fin de la création d'un menu et d'un tutoriel sur l'utilisation de la reconnaissance faciale | Mise au propre du projet Unity | Mise en propre du projet Unity